## Sheet1
▼基準日を入力
No | ステージゲート | WBS1 | WBS2 | WBS3 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 期限 | ステータス |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31
1 | ステージ１ アイデア検証 | 顧客発見 | 仮説記述 | 製品仮説 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-05
2 |  |  |  | 流通チャネルと価格の仮説 | bar: 1900-01-02 to 1900-01-05
3 |  |  |  | 需要開拓仮説 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-08
4 |  |  |  | 市場タイプ仮説 | bar: 1900-01-06 to 1900-01-09
5 |  |  |  | 競合仮説
6 | ステージ２ 課題・ソリューションの検証 |  | 仮説の検証と洗練 | 初回の顧客訪問
7 |  |  |  | 課題プレゼンテーション
8 |  |  |  | 顧客についての理解
9 |  |  |  | 市場知識
10 |  |  | 製品コンセプトの検証と洗練 | 初回の現実性確認
11 |  |  |  | 製品プレゼンテーション
12 |  |  |  | さらなる顧客訪問
13 |  |  |  | 第２回現実性確認
14 |  |  |  | 初期のアドバイザリーボード
15 |  |  | 確認 | 課題の確認
16 |  |  |  | 製品の確認
17 |  |  |  | ビジネスモデルの確認
18 |  |  |  | 繰り返し、もしくは次のステップへ
19 | ステージ３ コンセプト検証（PoC） | 顧客実証 | 販売の準備 | バリュープロポジションの明確化
20 |  |  |  | 暫定的な営業資料計画の準備
21 |  |  |  | 暫定的な流通チャネル計画の作成
22 |  |  |  | 暫定的な営業ロードマップの作製
23 |  |  |  | 営業のプロの採用
24 |  |  |  | 経営幹部の意識合わせ
25 |  |  |  | アドバイザリーボードの公式化
26 |  |  | エバンジェリストユーザーへの販売 | エバンジェリストユーザーへの訪問
27 |  |  |  | 営業ロードマップの改善と実証
28 |  |  |  | 流通チャネルへの販売
29 |  |  | 企業と製品のポジショニング | 製品ポジショニング
30 |  |  |  | 企業ポジショニング
31 |  |  |  | アナリストとご意見番向けのプレゼンテーションの作成
32 |  |  | 確認 | 製品の確認
33 |  |  |  | 営業ロードマップの確認
34 |  |  |  | 流通チャネル計画の確認
35 |  |  |  | ビジネスモデルの確認
36 |  |  |  | 繰り返し、前のステップへ戻る、もしくは次のステップへ
37 | ステージ４ ソリューション開発 | 顧客開拓 | 市場投入の準備 | 市場タイプに関するアンケートの作成
38 |  |  |  | 市場タイプの選択
39 |  |  |  | 顧客開拓と売り上げに関する初年度目標の設定
40 |  |  | 企業と製品のポジショニング | 広告代理店の選定
41 |  |  |  | 内部および外部からのマーケティング監査の実施
42 |  |  |  | ポジショニングの市場タイプへの適合
43 |  |  | 企業の市場参入/製品の市場投入 | 市場タイプに応じた市場参入・市場投入方法の選定
44 |  |  |  | 聞き手となる顧客の選定
45 |  |  |  | メッセージ伝達者の選定
46 |  |  |  | メッセージの作成
47 |  |  |  | メッセージの背景の把握
48 |  |  |  | メッセージに合った媒体の把握
49 |  |  |  | 効果測定
50 |  |  | 需要開拓 | 初年度目標に適合する戦略の策定
51 |  |  |  | 効果測定に関する合意
52 |  |  |  | 繰り返し、前のステップへ戻る、もしくは次のステップへ
53 | ステージ５ 事業化 | 組織構築 | メインストリーム顧客基盤の構築 | エバンジェリストユーザーからメインストリーム顧客への移行
54 |  |  |  | 市場タイプに応じた売り上げ成長の管理
55 |  |  | 経営と企業文化の課題 | 取締役会による経営陣の評価
56 |  |  |  | ミッションを中心とした組織と企業文化
57 |  |  | 機能別部門への移行 | 各部門のミッションステートメントの策定
58 |  |  |  | 市場タイプに応じた部門の役割の定義
59 |  |  | 即応性の高い部門の構築 | ミッション中心の経営
60 |  |  |  | 情報収集と共有のための文化の創造
61 |  |  |  | リーダーシップの文化の育成
62 |  |  |  | 繰り返しかさらなる成長か